УТВЕРЖДЁН

приказом отдела образования

администрации Грачевского

муниципального района

Ставропольского края

от  22 декабря 2011 года № 328-пр

ПЛАН

мероприятий отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края

по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов образовательных учреждений Грачевского района в 2011-2012 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Формирование схемы проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА |  |  |
| 1.1 | Согласование количества выпускников и перечня общеобразовательных учреждений района | декабрь 2011 - февраль 2012 | Филатова Г.Н., муниципальный администратор ЕГЭ, Гусева Н.А., муниципальный администратор ГВЭ, Ореховская С.М., муниципальный администратор ГИА в 9-х классах (далее – муниципальные администраторы ГИА), руководители общеобразовательных учреждений Грачевского муниципального района СК (далее – ОУ) |
| 1.2 | Определение перечня пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме, руководителей и организаторов ППЭ, предварительная подача в МО СК кандидатур на утверждение и включение в приказ министерства | декабрь 2011 январь-февраль 2012 | муниципальные администраторы ГИА |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Подача в МОСК списка кандидатур уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) для участия в ЕГЭ; списка членов экзаменационной комиссии проведения ГВЭ (далее ЭК ГВЭ), уполномоченных представителей ЭК ГВЭ; территориальной экзаменационной комиссии проведения ГИА в новой форме в 9 классах (далее – ТЭК). Организация работы с кандидатами. | декабрь 2011 январь 2012 | муниципальные администраторы ГИА, работники ИМО МКУ «ЦООО» |
| 1.4 | Продолжение работы по согласованию количества участников ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме по предметам, организация работы с МОСК, РЦОИ, ОУ района. | январь-март 2012 | муниципальные администраторы ГИА, руководители ОУ |
| 1.5. | Уточнение наличия детей-инвалидов, организация работы с руководителями школ по данному направлению | декабрь 2011 | муниципальные администраторы ГИА, руководители ОУ |
| 2. | Работа по нормативно-правовому, инструктивному обеспечению проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме в 2012 году |  |  |
| 2.1 | Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов (приказы, положения, схема проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме в 2011 году) | ноябрь, декабрь 2010, январь-май 2011 | муниципальные администраторы ГИА, руководители ОУ, работники ИМО МКУ «ЦООО» |
| 2.2. | Подготовка инструктивных и иных документов по технологическому сопровождению ЕГЭ (разработка инструкций для участников ЕГЭ, доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников инструкций по проведению ЕГЭ) | ноябрь, декабрь 2011, январь-май 2012 | муниципальные администраторы ГИА, руководители ОУ |
| 2.3. | Подготовка и документов по технологическому сопровождению ЕГЭ | декабрь 2011-май 2012 | муниципальные администраторы ГИА |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Мероприятия по организации и проведению ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме |  |  |
| 3.1. | Формирование списка (кандидатур) предметных комиссий для представления в МОСК с целью включения в состав экспертов по проверке работ при проведении ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме | декабрь 2011 январь-февраль 2012 | работники ИМО МКУ «ЦООО» |
| 3.2. | Формирование ГЭК, ЭК ГВЭ, ТЭК для представления в МО СК | декабрь 2011, январь 2012 | муниципальные администраторы ГИА |
| 3.3. | Определение транспортных схем доставки: - выпускников в пункты проведения экзаменов ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме; - экзаменационных материалов из РЦОИ в ППЭ и обратно. Подготовка схем ППЭ | февраль-март 2012 | муниципальные администраторы ГИА, руководители ОУ |
| 3.4. | Согласование взаимодействия с отделами администрации Грачевского муниципального района и организациями, задействованными в процедуре ГИА: - МУЗ «Грачевская ЦРБ»; - ОВД по Грачевскому району; - ГИБДД; - Районная газета «Вперед»; - управление МЧС по Ставропольскому краю в Грачевском районе и др. | постоян но | муниципальные администраторы ГИА, руководители ОУ |
| 3.5. | Получение экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме в РЦОИ и МО СК | в соответствии с графиком МОСК | муниципальные администраторы ГИА |
| 3.6. | Проведение ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме по утвержденному расписанию на ППЭ района | май- июнь 2012 | муниципальные администраторы ГИА, руководители ОУ |
| 3.7. | Работа по организации участия членов предметных комиссий в проверке экзаменационных работ ЕГЭ, ГВЭ, ГИА -9 класс в г. Ставрополе | май- июнь 2012 | работники ИМО МКУ «ЦООО» |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.8. | Организация получения свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь, июль 2012 | Филатова Г.Н., муниципальный администратор ЕГЭ, руководители ОУ |
| 3.9 | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь, июль 2012 | Филатова Г.Н., муниципальный администратор ЕГЭ, руководители ОУ |
| 3.10. | Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: - хранении экзаменационных материалов; - передаче экзаменационных материалов; - проведении ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме | март –апрель 2012 | муниципальные администраторы ГИА |
| 3.11. | Организация работы конфликтной комиссии | май – июнь 2012 | Ореховская С.М., муниципальный администратор ГИА в 9-х классах |
| 3.12. | Техническое сопровождение работы конфликтной комиссии | май – июнь 2012 | работники ИМО, Ореховская С.М., муниципальный администратор ГИА в 9-х классах |
| 3.13. | Организация и проведение диагностических, тренировочных работ для выпускников при подготовке к ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме, анализ по итогам проведения | в течение года | муниципальные администраторы ГИА, руководители ОУ |
| 4. | Работы по формированию информационных баз данных муниципального уровня |  |  |
| 4.1. | Формирование муниципальных баз данных в соответствии с требованием и форматом Рособрнадзора: - участников ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме; - общеобразовательных учреждений; - пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме; - специалистов, обеспечивающих проведение ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме и др | ноябрь, декабрь 2011, январь - март 2012 | муниципальные администраторы ГИА, работники ИМО МКУ «ЦООО», руководители ОУ |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Организация передачи баз данных в РЦОИ, МО СК по установленным каналам связи | до 01.03.2012 | муниципальные администраторы ГИА, работники ИМО МКУ «ЦООО» |
| 4.4. | Организация взаимодействия с РЦОИ | май-июль 2012 | муниципальные администраторы ГИА |
| 5. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение мониторинга подготовки к ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме | сентябрь 2011 – май 2012 | муниципальные администраторы ГИА, работники ИМО МКУ «ЦООО» |
| 5.2. | Контроль состояния преподавания русского языка и математики в ОУ района (выезды в ОУ) | октябрь 2011- апрель 2012 | муниципальные администраторы ГИА, работники ИМО МКУ «ЦООО» |
| 5.3. | Изучение состояния преподавания физики и обществознания | в течение учебного года | специалисты, отдела образования, методисты ИМО МКУ «ЦООО» |
| 5.4. | Сбор и обработка результатов мониторинга подготовки к ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме в образовательных учреждениях Грачевского района | январь – май 2012 | Ореховская Е.В., начальник отдела образования, муниципальные администраторы ГИА, работники ИМО МКУ «ЦООО», руководители ОУ |
| 5.5. | Анализ результатов мониторинга в пунктах проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме | май – июль 2012 | муниципальные администраторы ГИА, работники ИМО МКУ «ЦООО» |
| 5.6. | Сбор и обработка результатов мониторинга государственной итоговой аттестации | май-август 2012 | муниципальные администраторы ГИА, работники ИМО МКУ «ЦООО» |
| 5.7. | Подготовка и формирование отчетов о результатах мониторинга: -ППЭ; -ОУ района; -предметных комиссий; -конфликтной комиссии; -общественных наблюдателей; | июль 2012 | муниципальные администраторы ГИА, работники ИМО МКУ «ЦООО» |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.8. | Подготовка сводного аналитического отчета в МОСК, включающего, в том числе, предложения по совершенствованию процедур проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме (по всем направлениям работ) | июль 2012 | муниципальные администраторы ГИА |
| 6. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области подготовки и проведения ЕГЭ |  |  |
| 6.1. | Участие председателей предметных комиссий и учителей – экспертов в обучающих семинарах, проводимых в крае и районе | по отдельному плану-графику | работники ИМО МКУ «ЦООО» |
| 6.2. | Организация работы по направлению представителей района для обучения в крае: |  |  |
|  | уполномоченных представи-телей ГЭК, ЭК ГВЭ, ТЭК | январь – май 2012 | работники ИМО МКУ «ЦООО» |
|  | муниципальных администраторов; | декабрь 2011, апрель 2012 | работники ИМО МКУ «ЦООО» |
|  | руководителей ППЭ; | март 2012 | работники ИМО МКУ «ЦООО» |
|  | экспертов предметных комиссий; | февраль-апрель 2012 | работники ИМО МКУ «ЦООО» |
|  | организаторов ЕГЭ в ППЭ; ГИА в ОУ ППЭ ГВЭ в ПП | март 2011 | муниципальные администраторы ГИА, руководители ППЭ, работники ИМО МКУ «ЦООО» |
|  | учителей – предметников, работающих в 9,11,12 классах, по вопросам подготовки к ЕГЭ | ноябрь 2011 – март 2012 | работники ИМО МКУ «ЦООО» |
| 7. | Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме |  |  |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Проведение совещаний с руководителями ОУ, зам. по УВР, педагогическими работниками, образовательных учреждений, собраний выпускников и родителей по вопросам подготовки, организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме | сентябрь- ноябрь 2011 февраль- март 2012 апрель-май 2012 | муниципальные администраторы, работники ИМО МКУ «ЦООО», руководители ОУ |
| 7.2. | Подготовка публикаций в СМИ | в течение года | муниципальные администраторы, работники ИМО МКУ «ЦООО», руководители ОУ |
| 7.3. | Обеспечение работы сайта отдела образования, ИМО МБУ, ОУ района по вопросам ГИА | в течение года | муниципальные администраторы, работники ИМО МКУ «ЦООО», руководители ОУ |
| 7.4. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам технического сопровождения для операторов и руководителей ППЭ, ПП ГВЭ, ОУ-ППЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации в районе | май-июнь 2012 | муниципальные администраторы, работники ИМО МКУ «ЦООО», руководители ППЭ,ОУ |
| 7.5. | Обеспечение работы «горячей линии» в период проведения государственной (итоговой) аттестации | май-июнь 2012 | муниципальные администраторы, работники ИМО МКУ «ЦООО», руководители ОУ |
| 8. | Планирование и реализация расходов по организации ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме в районе |  |  |
| 8.1. | Формирование проекта сметы расходов по проведению мероприятий ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме | декабрь 2011 | Лацинник Е.Г., главный экономист ЦБ отдела образования |
| 8.2. | Финансирование мероприятий по проведению ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме (в соответствии с утвержденной сметой) | май-июнь 2012 | экономисты ЦБ отдела образования |
| 9. | Мероприятия по обеспечению контроля за соблюдением законодательства при проведении ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме на муниципальном уровне |  |  |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Проведение проверок с целью обеспечения контроля за подготовкой ППЭ к экзаменам, соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме на территории Грачевского района | май-июнь 2012 | муниципальные администраторы ГИА |
| 9.2. | Работа с членами ГЭК, ЭК ГВЭ, ТЭК и уполномоченных членов ГЭК и ЭК ГВЭ по доставке, участию на пунктах проведения экзаменов в крае, районе | май-июнь 2012 | муниципальные администраторы ГИА |
| 9.3. | Проведение инструктажей с общественными наблюдателями, организаторами на ППЭ и организация контроля за подготовкой и проведением ГИА | апрель-июнь 2012 | муниципальные администраторы ГИА, руководители ППЭ, ОУ |

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГРАЧЁВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

П Р И К А З

22 декабря 2011 года                    с.Грачёвка                                       № 328-пр

Об утверждении плана мероприятий отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Грачевского района в 2011-2012 учебном году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2009 г., регистрационный № 13065), в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 января 2009 года № 16, Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 декабря 1999 г. № 1075 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2000 г., регистрационный № 2114), Порядком проведения единого государственного экзамена, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 57 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 марта 2009 г., регистрационный № 13600), в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2010 года № 170, Порядком проведения государственного выпускного экзамена, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 марта 2009 г. № 70 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07 апреля 2009 г., регистрационный № 13691), приказом министерства образования Ставропольского края от 06 декабря 2011 года № 1190-пр «Об утверждении плана мероприятий министерства образования Ставропольского края по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Ставропольского края в 2 2011-2012 учебном году» и в целях координации работ по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в XI (XII) классах, государственной (итоговой) аттестации в новой форме в IX классах в Грачевском районе в 2012 году, в целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов образовательных учреждений Грачевского района в 2011-2012 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Грачевского района в 2011-2012 учебном году (далее – план мероприятий отдела образования). 2. Заместителю начальника отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Г.Н.Филатовой довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений района настоящий приказ и вышеуказанный приказ министерства образования Ставропольского края в срок до 23 декабря 2011 года. - Руководителям общеобразовательных учреждений района: - Обеспечить реализацию плана мероприятий отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края. - Разработать школьные планы мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов в 2011-2012 учебном году в срок до 27.12.2011 года. - Представить информацию о проделанной работе в отдел образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края в срок до 01 апреля 2012 года. - Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования администрации Грачевского 3 муниципального района Г.Н.Филатову.

- Начальник отдела образования

администрации Грачёвского

муниципального района

Ставропольского края                                                                 Е.В. Ореховская

Подготовила

заместитель начальника

отдела образования

администрации Грачёвского

муниципального района

Г.Н.Филатова